| PRS.02.03 PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ | Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü (kalite@giresun.edu.tr) |  |
| SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER | Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü, Fakülte/Enstitü/YO/MYO, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü |  |
| YETKİ VE SORUMLULUKLAR | Görev tanımlarında belirlenmiştir. |  |
| SÜRECİN AMACI | BAP, TÜBİTAK, AB ve diğer ulusal/uluslararası kaynaklardan sağlanan araştırma projelerinin başvuru, yürütme, mali yönetim, izleme ve kapanış süreçlerinin yönetilmesi. |  |
| GİRDİLER | KAYNAKLAR | ÇIKTILAR |
| GRÜ Stratejik Planı | EBYS | Yıllık proje istatistik raporu |
| TÜBİTAK ve diğer ulusal/uluslararası çağrılar | TÜBİTAK ARBİS, AB Funding Portal | Proje sözleşmeleri (TÜBİTAK, AB) |
| BAP çağrı duyuruları | BAP Otomasyon Sistemi | BAP, TÜBİTAK, AB destekli proje sözleşmeleri |
| Akademik personel proje önerileri | BAP Otomasyon Sistemi, AVESİS/UNIS | Proje yıllık gelişme raporları |
| Akademik personel proje önerileri | BAP Otomasyon Sistemi | Proje sonuç raporları |
| Sektör/sanayi destekli proje teklifleri (→ PRS.02.02) | TTO yönetim sistemi, EBYS | Proje kaynaklı yayın, patent, tez çıktıları (→ PRS.02.01, PRS.02.05) |
| Lisansüstü tez bağlantılı proje önerileri (→ PRS.01.04) | YÖKSİS, BAP Otomasyon Sistemi | Proje mali raporları |
| Uluslararası işbirliği proje teklifleri (→ PRS.04.02) | AB Funding Portal, EBYS | Proje kapanış belgeleri |
| Çapraz Referanslar (Diğer Süreçlerle Bağlantı): 1. PRS.02.01 Bilgi Üretim Süreci — Proje kaynaklı yayınlar 2. PRS.02.02 Bilgi Transferi Süreci — Sanayi destekli projeler 3. PRS.02.04 Araştırma Altyapısı ve Laboratuvar Yönetimi — Proje altyapısı 4. PRS.02.05 Yayın ve Fikri Mülkiyet — Proje çıktısı patentler 5. PRS.06.01 Satın Alma Süreci — Proje satın almaları 6. PRS.06.02 Mali İşler Süreci — Proje bütçe/harcama 7. PRS.01.04 Lisansüstü Öğrenci İşleri — Tez-proje entegrasyonu |  |  |

FAALİYETLER

| F2.3.1 BAP Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'ne yapılan proje başvurularının değerlendirilmesi, kabul edilenlerin yürürlüğe konulması. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: BAP Koordinasyon Birimi, BAP Komisyonu, Fakülte/YO/MYO |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. BAP çağrı duyurularının yıllık takvime göre yapılması | BAP Koord. Birimi | GRÜ BAP Yönergesi | BAP Otomasyon Sistemi |
| 2. Akademik personel proje önerilerinin BAP otomasyona girişi | Öğretim elemanları | GRÜ BAP Yönergesi; YÖK BAP Mevzuatı | BAP Otomasyon Sistemi |
| 3. Proje önerilerinin BAP Komisyonu tarafından hakem değerlendirmesine gönderilmesi | BAP Koord. Birimi | GRÜ BAP Yönergesi | BAP Otomasyon Sistemi |
| 4. Hakem değerlendirme sonuçlarının BAP Komisyonu'nda değerlendirilmesi ve karar alınması | BAP Komisyonu | GRÜ BAP Yönergesi | EBYS, BAP Otomasyon Sistemi |
| 5. Kabul edilen projelerin sözleşmelerinin imzalanması ve yürürlüğe konulması | Yürütücü, BAP Koord. Birimi, Rektör | BAP Proje Sözleşmesi şablonu | Fiziksel Ortam, BAP Otomasyon Sistemi |
| İzleme Kriterleri: 1. Yıllık başvurulan BAP proje sayısı 2. Kabul oranı (%) 3. Toplam BAP bütçesi |  |  |  |
| Riskler: 1. Hakem değerlendirme süresinin uzaması 2. Bütçe yetersizliği nedeniyle nitelikli projelerin reddi 3. Komisyon karar tutarsızlıkları |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Genç araştırmacıların proje deneyimi kazanması 2. Multi-disipliner projelerin teşviki 3. TÜBİTAK projeleri için pilot deneyim |  |  |  |

| F2.3.2 TÜBİTAK, AB ve Diğer Dış Fonlu Projelerin Koordinasyonu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: Dış kaynaklı (TÜBİTAK, AB, KAYSE vb.) araştırma projelerine başvuru ve yürütme süreçlerinde akademik personele destek sağlanması. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: BAP Koordinasyon Birimi, Erasmus Koordinatörlüğü, Hukuk Müşavirliği, İdari ve Mali İşler DB |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. TÜBİTAK, AB, KAYSE çağrı duyurularının takibi ve duyurulması | BAP Koord., Erasmus Koord. | TÜBİTAK ARBİS, AB Funding Portal | Elektronik Ortam, Birim Web Sayfası |
| 2. Proje başvuru sürecinde akademik personele danışmanlık | BAP Koord. Birimi | TÜBİTAK Proje Başvuru Kılavuzları | Elektronik Ortam |
| 3. Kabul edilen projeler için kurumsal sözleşme ve imza işlemleri | Hukuk Müşavirliği, Rektör, BAP Koord. | TÜBİTAK ARBİS sözleşme şablonları; AB Grant Agreement | EBYS, Fiziksel Ortam |
| 4. Proje mali yönetimi ve harcama izleme | İdari ve Mali İşler DB, BAP Koord. | TÜBİTAK Mali Rapor Kılavuzu; AB Financial Guidelines | Mali Yönetim Sistemi, KBS |
| 5. Proje sonuç raporlarının teslimi ve kapanış işlemleri | Yürütücü, BAP Koord. | TÜBİTAK / AB Sonuç Raporu Kılavuzu | TÜBİTAK ARBİS, AB Portal |
| İzleme Kriterleri: 1. Yıllık başvurulan TÜBİTAK/AB proje sayısı 2. Kabul edilen dış fonlu proje sayısı 3. Toplam dış fonlu proje bütçesi |  |  |  |
| Riskler: 1. Bürokratik süreçler nedeniyle gecikme 2. Çoklu yıllık projelerde bütçe sapması 3. Hukuki/mali uyumsuzluk |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Üniversitenin uluslararası tanınırlığı 2. Genç araştırmacıların kariyer fırsatları 3. AB ve uluslararası ortaklı projelerin kurumsal tecrübesi |  |  |  |

| F2.3.3 Proje Mali Yönetimi ve Satın Alma Süreçleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: Onaylanmış projelerin bütçelerine uygun harcama, satın alma ve mali raporlama süreçlerinin yürütülmesi. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: BAP Koordinasyon Birimi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme DB, İhale/Satın Alma Birimi |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. Proje bütçesinin yıllık dağıtımı ve harcama planının onaylanması | Yürütücü, BAP Koord. | Proje sözleşmesi metni; 5018 sayılı Kanun | Mali Yönetim Sistemi |
| 2. Satın alma taleplerinin İhale/Satın Alma Birimi'ne iletilmesi | Yürütücü, BAP Koord. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu; GRÜ Satın Alma Yönergesi | EBYS |
| 3. Satın almaların yapılması ve mal/hizmet kabul işlemleri | İhale/Satın Alma Birimi, Taşınır Kayıt Yetkilisi | 4734 sayılı KİK; Taşınır Mal Yönetmeliği | Taşınır Kayıt Sistemi |
| 4. Mali raporların hazırlanması ve fon kuruluşuna sunulması | İdari ve Mali İşler DB, BAP Koord. | TÜBİTAK/AB Mali Rapor Kılavuzu | Mali Yönetim Sistemi, KBS |
| İzleme Kriterleri: 1. Bütçe uygulama oranı (gerçekleşen/bütçe) 2. Satın alma süreç süresi 3. Mali rapor zamanında teslim oranı |  |  |  |
| Riskler: 1. Satın alma süreç gecikmeleri 2. Bütçe aşımları 3. 4734 sayılı KİK ile proje sözleşmesi arasında çelişkiler |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Mali süreçlerin dijitalleşmesi 2. Tek pencere satın alma sistemi |  |  |  |

| F2.3.4 Proje İzleme, Raporlama ve Kapanış İşlemleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: Yürütülen projelerin ara dönem ve sonuç raporlarının hazırlanması, kapanış işlemlerinin tamamlanması. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: BAP Koordinasyon Birimi, Yürütücü, İdari ve Mali İşler DB |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. Yıllık gelişme raporunun yürütücü tarafından hazırlanması | Yürütücü | BAP/TÜBİTAK Gelişme Raporu Şablonu | BAP Otomasyon Sistemi, ARBİS |
| 2. Gelişme raporunun BAP Komisyonu/TÜBİTAK Panel tarafından değerlendirilmesi | BAP Komisyonu / TÜBİTAK | İlgili kuruluş kılavuzu | BAP Otomasyon Sistemi |
| 3. Proje sonuç raporunun hazırlanması ve teslimi | Yürütücü | BAP/TÜBİTAK Sonuç Raporu Şablonu | BAP Otomasyon Sistemi, ARBİS |
| 4. Proje çıktılarının (yayın, patent, tez) işlenmesi | Yürütücü, Kütüphane | YÖK AVES Kılavuzu | YÖKSİS |
| 5. Proje mali kapanış ve taşınır iade işlemleri | İdari ve Mali İşler DB, Taşınır Kayıt Yetkilisi | Taşınır Mal Yönetmeliği | Mali Yönetim Sistemi, Taşınır Kayıt Sistemi |
| İzleme Kriterleri: 1. Zamanında tamamlanan proje oranı 2. Proje başına ortalama yayın/patent/tez çıktısı 3. Gecikme yaşayan proje sayısı |  |  |  |
| Riskler: 1. Yürütücü tarafından raporların zamanında teslim edilmemesi 2. Proje çıktılarının yetersiz olması 3. Mali kapanışta uyumsuzluklar |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Proje çıktısı yayın/patent ile araştırma performansına katkı 2. Tamamlanan projelerden öğrenilen iyi uygulamalar |  |  |  |

| F2.3.5 Proje Çıktıları ve Patent/Yayın Başvuruları |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: Yürütülen projelerden çıkan bilimsel, teknolojik ve uygulamalı sonuçların yayın, patent ve fikri mülkiyet haklarına dönüştürülmesi. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: BAP Koordinasyon Birimi, Yürütücü, GRÜ-TTM: Giresun Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kütüphane |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. Proje çıktılarının patent potansiyelinin değerlendirilmesi | Yürütücü, TTM | TTO Patent Değerlendirme Kılavuzu | Elektronik Ortam |
| 2. Patent başvurularının PRS.02.05 sürecine iletilmesi | TTM, Patent Vekili | Türkpatent Başvuru Kılavuzu | TTM yönetim sistemi |
| 3. Proje kaynaklı yayınların PRS.02.01 sürecine kaydedilmesi | Yürütücü, Kütüphane | YÖKSİS Kılavuzu | YÖKSİS |
| 4. Proje sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması (basın, sosyal medya) | Yürütücü, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü | GRÜ Kurumsal İletişim Kanalları | Birim Web Sayfası, Elektronik Ortam |
| İzleme Kriterleri: 1. Proje başına çıkan ortalama yayın sayısı 2. Patent başvurusu yapılan proje sayısı 3. Proje çıktısının medya görünürlüğü |  |  |  |
| Riskler: 1. Proje çıktılarının patentlenebilir olmadan zaman kaybı 2. Yayın etiği ve yazarlık anlaşmazlıkları |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Yüksek etkili (Q1) yayın çıktıları 2. Patent gelirleriyle proje sürdürülebilirliği |  |  |  |